## 작업내역
순번 | 활동명 | 시작일 | 종료일 | 주요 활동 내용 | 산출물
1 | 자료 조사 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 사전 기술 조사, 적용 사례 조사
2 | 발표 준비 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 발표 자료 준비 | 발표 자료
3 | 크롤러 튜닝 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 오픈소스 크롤러를 프로젝트에 맞추어 수정 | crawler.py, download.py
4 | 데이터베이스 구축 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 오픈소스 크롤러를 활용하여 이미지 크롤링 | 학습/테스트 데이터셋
5 | 데이터 전처리 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 학습/테스트 데이터셋 전처리 | 전처리 된 데이터셋
6 | 모델 구축 | 2020-04-17 | 2020-04-22 | 모델 구축 및 학습, 검증 | 모델, 모델 성능 지표
7 | 서비스화 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 모델을 웹 서비스로 구현(django) | app.py

## 추진일정
추진일정
사전작업
자료 조사
발표
발표 준비
DB
크롤러 튜닝
데이터베이스 구축
데이터 전처리
모델
모델 구축
서비스
서비스화
[17 empty] | 여 | 유 | 일
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27